## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
|  | Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Análisis
Identificador (ID) de la Historia | Autor | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Estimación | Sprint
KORA-US-001 | Equipo KoraLink | Como un Usuario (paciente/médico/familiar) | Necesito crear una cuenta con mis datos personales | Con la finalidad de acceder a las funcionalidades de la plataforma | 1 | Registro exitoso | En caso que el correo no exista y los campos sean válidos | cuando envío el formulario de registro | el sistema crea la cuenta, envía verificación y muestra confirmación | Must | 8 | 1
[5 empty] | 2 | Correo ya registrado | En caso que el correo ya exista | cuando envío el formulario | el sistema rechaza el registro y muestra 'correo ya registrado' | Must | 8 | 1
KORA-US-002 | Equipo KoraLink | Como un Usuario registrado | Necesito autenticarme de forma segura | Con la finalidad de acceder a mi cuenta | 1 | Login válido | En caso que las credenciales sean correctas | cuando inicio sesión | el sistema inicia sesión y mantiene una sesión activa | Must | 5 | 1
|  |  | Necesito autenticarme de forma segura | Con la finalidad de acceder a mi cuenta | 2 | Recuperación de contraseña | En caso de haber olvidado mi contraseña | cuando solicito recuperación | el sistema envía enlace/token de restablecimiento | Must | 5 | 1
KORA-US-003 | Equipo KoraLink | Como un Usuario | Necesito ver y editar mi perfil | Con la finalidad de mantener mi información actualizada | 1 | Visualizar perfil | En caso de estar autenticado | cuando accedo a 'Mi perfil' | el sistema muestra datos personales y específicos por rol | Must | 5 | 2
|  |  | Necesito ver y editar mi perfil | Con la finalidad de mantener mi información actualizada | 2 | Editar perfil | En caso de modificar campos válidos | cuando guardo cambios | el sistema actualiza y confirma la edición | Must | 5 | 2
KORA-US-004 | Equipo KoraLink | Como un Paciente | Necesito completar mi formulario clínico | Con la finalidad de personalizar mis servicios y hoja de ruta | 1 | Guardado por secciones | En caso de completar una sección válida | cuando presiono 'Guardar' | el sistema persiste la sección y permite continuar luego | Must | 8 | 2
|  |  | Necesito completar mi formulario clínico | Con la finalidad de personalizar mis servicios y hoja de ruta | 2 | Validación clínica mínima | En caso que falten campos críticos (p. ej., diagnóstico/etapa) | cuando intento enviar el formulario | el sistema bloquea el envío y muestra campos requeridos | Must | 8 | 2
KORA-US-005 | Equipo KoraLink | Como un Médico | Necesito registrar especialidades, experiencia y disponibilidad | Con la finalidad de validar mi perfil y conectar con pacientes | 1 | Envío para validación | En caso de completar campos requeridos | cuando envío el formulario | el sistema marca el perfil como 'pendiente de validación' | Must | 5 | 2
|  |  | Necesito registrar especialidades, experiencia y disponibilidad | Con la finalidad de validar mi perfil y conectar con pacientes | 2 | Rechazo por evidencia faltante | En caso de documentación insuficiente | cuando el admin revisa | el sistema rechaza y notifica con motivos y reintento | Must | 5 | 2
KORA-US-006 | Equipo KoraLink | Como una Organización | Necesito postularme para colaborar con la plataforma | Con la finalidad de participar y apoyar el proyecto | 1 | Postulación registrada | En caso de completar el formulario institucional | cuando envío la solicitud | el sistema registra la solicitud y confirma recepción | Should | 5 | 3
|  | Como una Organización | Necesito postularme para colaborar con la plataforma | Con la finalidad de participar y apoyar el proyecto | 2 | Estado de revisión | En caso de solicitud enviada | cuando consulto mi estado | el sistema muestra 'en revisión / aprobada / rechazada' | Should | 5 | 3
KORA-US-007 | Equipo KoraLink | Como un Paciente | Necesito generar automáticamente mi hoja de ruta personalizada | Con la finalidad de recibir un plan de atención y seguimiento | 1 | Generación exitosa | En caso que el formulario clínico esté completo | cuando solicito 'Generar hoja de ruta' | el sistema crea el plan con fases, metas, citas y alertas | Must | 13 | 3
|  | Como un Paciente | Necesito generar automáticamente mi hoja de ruta personalizada | Con la finalidad de recibir un plan de atención y seguimiento | 2 | Insumos incompletos | En caso que falten datos críticos | cuando intento generar | el sistema indica los campos faltantes antes de continuar | Must | 13 | 3
KORA-US-008 | Equipo KoraLink | Como un Usuario | Necesito consultar dudas médicas frecuentes | Con la finalidad de recibir información confiable y ágil | 1 | Respuesta informativa con fuentes | En caso de pregunta sobre medicamentos/citas/cuidados | cuando envío la consulta | el sistema responde, cita fuente y registra interacción | Must | 8 | 3
|  | Como un Usuario | Necesito consultar dudas médicas frecuentes | Con la finalidad de recibir información confiable y ágil | 2 | Derivación a profesional | En caso de detectar urgencia o complejidad | cuando recibo la respuesta | el sistema sugiere contactar médico y muestra canales | Must | 8 | 3
KORA-US-009 | Equipo KoraLink | Como un Paciente | Necesito acompañamiento conversacional básico | Con la finalidad de mejorar mi bienestar emocional | 1 | Mensajes de contención | En caso de expresar estrés/ansiedad | cuando interactúo con el chatbot | el sistema brinda mensajes de apoyo y recursos | Must | 5 | 3
|  | Como un Paciente | Necesito acompañamiento conversacional básico | Con la finalidad de mejorar mi bienestar emocional | 2 | Escalamiento seguro | En caso de señales de crisis | cuando el chatbot detecta riesgo | el sistema ofrece líneas de ayuda y pautas inmediatas | Must | 5 | 3
KORA-US-010 | Equipo KoraLink | Como un Usuario | Necesito leer contenido educativo y testimonios | Con la finalidad de informarme y mantenerme actualizado | 1 | Listado y detalle | En caso de existir publicaciones | cuando abro Blog | el sistema lista artículos, permite filtrar y ver detalle | Should | 3 | 4
|  | Como un Usuario | Necesito leer contenido educativo y testimonios | Con la finalidad de informarme y mantenerme actualizado | 2 | Gestión por roles | En caso de ser admin o médico validado | cuando creo/edito una entrada | el sistema guarda borrador o publica según permisos | Should | 3 | 4
KORA-US-011 | Equipo KoraLink | Como un Paciente | Necesito buscar profesionales y centros especializados | Con la finalidad de encontrar atención por ubicación/especialidad | 1 | Búsqueda por filtros | En caso de ingresar ubicación/especialidad | cuando aplico filtros | el sistema muestra resultados ordenados y contactables | Could | 5 | 4
|  | Como un Paciente | Necesito buscar profesionales y centros especializados | Con la finalidad de encontrar atención por ubicación/especialidad | 2 | Sin resultados | En caso de filtros sin coincidencias | cuando consulto | el sistema sugiere ajustar filtros y muestra opciones cercanas | Could | 5 | 4
KORA-US-012 | Equipo KoraLink | Como un Paciente | Necesito acceder a una guía legal accesible | Con la finalidad de conocer mis derechos y procesos | 1 | Consulta por temas | En caso de seleccionar un tema legal | cuando abro el contenido | el sistema muestra explicaciones y enlaces oficiales | Could | 3 | 4
|  | Como un Paciente | Necesito acceder a una guía legal accesible | Con la finalidad de conocer mis derechos y procesos | 2 | Descarga | En caso de querer respaldo offline | cuando presiono 'Descargar PDF' | el sistema descarga la guía vigente | Wont | 3 | 4
KORA-US-013 | Equipo KoraLink | Como un Usuario | Necesito ver un carrusel de patrocinadores | Con la finalidad de conocer a las organizaciones que apoyan | 1 | Rotación automática | En caso de existir auspiciantes activos | cuando entro a la página principal | el sistema muestra logos con rotación y enlaces | Should | 2 | 4
|  | Como un Usuario | Necesito ver un carrusel de patrocinadores | Con la finalidad de conocer a las organizaciones que apoyan | 2 | Vacío | En caso de no haber auspiciantes | cuando cargo la sección | el sistema oculta el carrusel | Should | 2 | 4
KORA-US-014 | Equipo KoraLink | Como un Administrador | Necesito gestionar usuarios, contenidos y chatbots | Con la finalidad de operar y gobernar la plataforma | 1 | Gestión de usuarios | En caso de tener permisos de admin | cuando realizo altas/bajas/cambios | el sistema ejecuta CRUD con auditoría | Must | 13 | 3
|  | Como un Administrador | Necesito gestionar usuarios, contenidos y chatbots | Con la finalidad de operar y gobernar la plataforma | 2 | Gestión de contenidos/chatbots | En caso de configuración válida | cuando publico o ajusto parámetros | el sistema aplica cambios y registra versión | Must | 13 | 3
KORA-US-015 | Equipo KoraLink | Como un Administrador | Necesito visualizar métricas clave | Con la finalidad de monitorear uso y desempeño | 1 | Indicadores principales | En caso de datos disponibles | cuando abro el Dashboard | el sistema muestra usuarios, formularios, interacciones, etc. | Should | 5 | 4
|  | Como un Administrador | Necesito visualizar métricas clave | Con la finalidad de monitorear uso y desempeño | 2 | Filtros temporales | En caso de seleccionar rango de fechas | cuando aplico el filtro | el sistema actualiza gráficos y KPIs | Should | 5 | 4
KORA-US-016 | Equipo KoraLink | Como un Administrador | Necesito aprobar, editar y asignar visibilidad a organizaciones | Con la finalidad de regular colaboraciones y reportes | 1 | Aprobación/rechazo | En caso de solicitud pendiente | cuando reviso la postulación | el sistema cambia estado y notifica a la organización | Must | 5 | 3
|  | Como un Administrador | Necesito aprobar, editar y asignar visibilidad a organizaciones | Con la finalidad de regular colaboraciones y reportes | 2 | Reporte de colaboración | En caso de organizaciones activas | cuando genero un reporte | el sistema entrega reporte con rango de fechas en CSV/PDF | Must | 5 | 3
Note on N5: ====== ID#AAABpO08ALc Cantidad máxima de Sprints a planificar (2025-08-11 15:56:58) La cantidad de Sprints a planificar NO debe ser mayor a 5.

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.